## ProductBacklog (hidden)
Priority | User story | Status | Story Points | Missä sprintissä? | Acceptance criteria
1 | Järjestelmässä näkyy tuotteen nimi |  |  | 1
1 | Järjestelmässä näkyy kierrätysohje |  |  | 1
1 | Järjestelmässä näkyy lista tuotteista |  |  | 1
999 | Käyttäjä voi hakea tuotetta nimellä
999 | Käyttäjä voi hakea tuotetta ean-koodilla
999 | Käyttäjä löytää tuotteelle sopivan lajittelutavan
999 | Käyttäjä löytää lähimmän sopivan jätteenlajittelupisteen
999 | Käyttäjä voi käyttää sovellusta järjestelmästä huolimatta
999 | Käyttäjä voi lisätä tuotteen järjestelmään
999 | Käyttäjä voi lisätä tuotteelle lajitteluohjeen
999 | Käyttäjä voi äänestä tuotteen ohjetta
999 | Käyttäjä voi kommentoida ohjetta
999 | Käyttäjä voi luoda tunnuksen järjestelmään
999 | Käyttäjä voi lisätä omia tietojaan järjestelmään
999 | Käyttäjällä voi olla omat perustuotteet näkymässä
999 | Järjestelmässä näkyy tuotteen ean koodi
999 | Järjestelmässä näkyy kierrätyspiste
999 | Järjestelmässä näkyy kierrätysohjeen pisteet
999 | Järjestelmässä näkyy kierrätysohjeeseen liittyvät kommentit
999 | Käyttäjä voi lisätä tuotteelle kategorian
999 | Käyttäjä voi lisätä tuotteen kuvan
999 | Tuotteen kuva näkyy järjestelmässä

## sprint0
[5 empty] | Aika | [6 empty] | Aikakirjanpito
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | ma | ti | ke | to | pe | la | su | yht.
Alkutoimenpiteet | Slack, tai vastaava keskustelualusta pystyyn. | done |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hiski | ma: 4; to: 2.5; pe: 3; yht.: 9.5
| Product backlogin laatiminen | done |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jaana | ma: 5; to: 3.5; pe: 3.25; yht.: 11.75
| Sprint Task Board / Sprint backlog (fyysinen tai sähköinen) | done |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jenna | 2 |  | 2 | 5 | 3 |  |  | 12
| Tuntikirjanpito, josta näkee jokaiseen viikkoon käytetyt tunnit opiskelijoittain |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Konsta | 2 |  |  | 4.5 | 3 |  | 2 | 11.5
| Luokaa GitHub-organisaatio ja repository | done |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matias | 2 | 1 |  | 2.5 | 3 |  |  | 8.5
| Sopikaa käytettävät teknologiat | done |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Nicholas | ma: 4; to: 2.5; pe: 3; yht.: 9.5
| CI- ja staging-ympäristö mahdollisimman nopeasti pystyyn. |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Niko | 4.5 | 2 | 1 | 3 | 3.5 |  | 1 | 15
| Branching-käytännöistä sopiminen |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ville | ma: 3.5; to: 1; pe: 3; yht.: 7.5
| Koodauskäytännöt: Sopikaa Definition of Done |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | yht. | 27 | 3 | 3 | 24.5 | 24.75 | 0 | 3 | 85.25
| Valituilla teknologioilla toteutettu "hello world" / Walking skeleton -sovellus staging-ympäristöön. |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Aiheeseen perehtyminen |  |  |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Käyttöliittymän luonnostelu (jokainen piirtää oman luonnoksen) | done |  |  | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Palaverien ajanvarauksen (dailyt, sprint retrot, yms.) | done |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Työaikojen yms. käytänteiden sopiminen (huom: "Kurssi = 200h Vaatimuksena noin 200 tuntia työtä koko kurssin aikana, mikä on noin 15-16 tuntia viikossa. Ehdottomana vaatimuksena työmäärien tasaisuus viikkotasolla, eli tuntimäärän kuuluu olla viikosta toiseen suunnilleen sama. Sairastumiset yms. neuvoteltava poikkeus. Ilmoita reilusti etukäteen jos tiedät, että osallistumisesi viikon töihin estyy jollain tapaa." Eli käytännössä jokaisen pitäisi pystyä varaamaan ja käyttämään projektin työstämiseen n. 2-4 tuntia aikaa periaatteessa joka päivä.) |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Asiakastapaamisten sopiminen ja ajanvaraukset | done (Aika sovittu, mutta missä palaveri järjestetään? -> asiakkaalle linkki etäpalaveriin?) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sprint planning palaverien ajanvaraukset (asiakastapaamisen jälkeen?) | done |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
[5 empty] | 35 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27

## sprint1
[5 empty] | Aika | [7 empty] | Aikakirjanpito
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
Järjestelmässä näkyy tuotteen nimi | Tuotesivu / komponentti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | yht.
| Komponentti käyttöön sivulla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Hiski | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  | 2 |  | 5 | 1 | 2 | 6 |  | 4 | 3 | 31
| Testien toteutus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Jaana | ma: 1.25; ti: 1.5; ke: 0.45; pe: 0.75; la: 6; ti: 2.25; ke: 0.25; pe: 5.5 | 17.95
[12 empty] | Sihteeri | Jenna | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 20.75
[13 empty] | Konsta | 1 | 3.5 | 1 |  | 1 | 7 |  |  | 3 | 1 | 5 | 0.5 |  |  | 5 | 28
[13 empty] | Matias | 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 13.5
[13 empty] | Nicholas | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 3 | 27.5
[12 empty] | Sprint master | Niko | 5 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 5 |  |  | 3.5 | 3.25 | 0.25 | 3.5 | 4 |  |  | 3 | 33.25
[13 empty] | Ville | ma: 4; ti: 1.5; to: 2; pe: 5; su: 4; ma: 2; ti: 0.5; pe: 0.5 | 19.5
[13 empty] | yht. | 15.25 | 16 | 9.7 | 11 | 18.25 | 13 | 6 | 7 | 19.5 | 4.75 | 15.5 | 28 | 2.5 | 8 | 17 | 191.45
Järjestelmässä näkyy kierrätysohje | Kierrätysohjeen renderöivä komponentti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komponentti käyttöön sivulla |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testien toteutus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Järjestelmässä näkyy lista tuotteista* | Demodatan lisäys backendiin tms. (että on jotain listattavaa) | done | Niko |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
| Listaus komponentti | done | Niko |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Linkki aloitussivulta |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testien toteutus | done | Niko |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
As your tutor I want to see: staging up and running | Palaveri Jamin kanssa (kysykää myös ideoita production ympäristöstä) | done | Niko, Hiski, Matias,Nicholas, Jaana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alustan pystytys |  | Hiski,Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Muistiinpanot (ohjeet käyttöön) | done | Niko |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As your tutor I want to see: walking skeleton at staging up and running | Github pipeline toimimaan (pushaukset stagin serverille) |  | Hiski, Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ci tms. valinta ja toimintaan laittaminen (github actions?) | done | Hiski, Nicholas, Niko |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Appia päivitetty onnistuneesti |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As a user I can see the front page of the application | Suunnitelma etusivusta | done | Jaana, Jenna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Etusivun koodaus |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Etusivun pushaus githubiin -> pitää päätyä stagin serverille |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As a user I can see the data flowchart of the application | Hahmottelu | done | Jaana, Jenna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piirtäminen | done | Jenna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Arviointi |  | Jaana, anyone? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amandus projektin DOD:
Definition of done
Tietokannan valinta | Eri vaihtoehtojen kartoitus ja valinnan tekeminen | done | konsta, Hiski,Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feature is implemented
| Tietokantakaavion piirtäminen | done | konsta, Nicholas, Hiski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tests are passed
| Kaavion arviointi |  | Niko, Jenna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Documentation is updated to match the state of the application
Code is reviewed: at least 2 persons have accepted changes in the pull request
The feature works in production environment
DOD readme.md tiedostoon | DOD määrittely | done | Jaana, Niko,Nicholas, Matias, Hiski, Konsta, Ville |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOD kirjaus readme.md tiedostoon | done | Jaana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOD omaan branchiin ja koodikatselmointi / hyväksyminen (harjoitus) | done | Jaana, Niko |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FullStack kurssiin tututstuminen, jos ei ole jo suorittanut | Ainakin osien 1-3 lukeminen / läpikäyminen |  | Jaana, Matias, Ville, konsta, Jenna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Node yms. testaukseen perehtyminen (osat 4-5) |  | Jaana, Matias, Jenna |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0

## sprint2
[5 empty] | Aika | [14 empty] | Aikakirjanpito | [16 empty] | 240
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
Käyttäjä voi lisätä tuotteen järjestelmään | Lisäystä varten lomake tiedoille frontendiin | done | Jaana, Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | yht.
| Tiedon tallentaminen tietokantaan backendissä | Done | Ville,Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hiski | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 7 | 5 |  | 2 | 5 | 31.75
| Tiedon tallentaminen tietokantaan frontendissä | Done | Nicholas,Ville |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jaana | 3 | 0.75 | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  | 3 | 1 | 11.25
[19 empty] | 0 | Jenna | 3 | 1 | [12 empty] | 4
[19 empty] | 0 | Konsta | 1 |  |  |  |  | 4 | 9 |  | 0.25 |  | 2.75 |  | 2 | 4 | 23
[19 empty] | 0 | Matias | 3 | 0.5 |  | 3 | [5 empty] | 1 | 4.5 |  |  |  | 12
[19 empty] | 0 | Nicholas | 3 | 1 | 3.25 | 3 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | 0.25 | 6.5 | 27.5
[19 empty] | 0 | Niko | 3 | 2.5 | 2.75 | 4 | 1.5 | 2 |  | 3 | 2.5 | 2 | 4 |  |  | 3.5 | 30.75
[19 empty] | 0 | Ville | 2 | 2.5 |  |  | 5 |  |  | 0.5 | 3.5 | 4 | 4.5 |  |  |  | 22
[19 empty] | 0 | yht. | 21 | 9.25 | 9.5 | 13 | 7.5 | 7 | 11 | 5 | 7.5 | 18 | 26.25 | 0 | 7.25 | 20 | 162.25 | -77.75
Käyttäjä voi lisätä tuotteelle kierrätysohjeen | Lisäystä varten lomake tiedoille frontendiin | done | Konsta, Niko |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Tiedon tallentaminen tietokantaan backendissä | Done | Nicholas,Hiski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Tiedon tallentaminen tietokantaan frontendissä | Done | Nicholas,Hiski |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| React router käyttöön, mm. tuotteelle oma sivu | done | Niko, Hiski | Nicholas, Ville | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Tuotteesta oma komponentti | done | Matias, Niko | Hiski, Nicholas | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0
0
0
0
Tietokannan käyttöönotto | Mongo db käyttäjän luominen? tarvitaanko? | Done | Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Tietokannan alustus | Done | Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Tietokannan käyttöönotto dockerissa |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
| Tietokannan kytkeminen back endiin | Done | Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Alustava demodata back endin puolelle testailua varten | done | Niko | Hiski, Nicholas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0
0
0
0
Staging serverin setup | Palaveri Jamin kanssa | done | Jaana, Niko, Hiski, Nicholas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Docker perehdytys muille |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1
| Github actions pushaus dockerhubiin | done | Hiski |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0
0
0
0
0
Tuotantoympäristön pystytys | Tiedonvaihto Petrin kanssa |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | 33 | 30 | 29 | 29 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17
14.1176

## sprint3
[5 empty] | Aika | [13 empty] | Aikakirjanpito | [16 empty] | 210
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
Käyttäjä voi lisätä tuotteen järjestelmään | Tietokantaan saadaan yhteys staging palvelimella | Done | Hiski |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | yht.
| Tietokannan käyttöönotto e2e testeissä/Mongodb(atlas) | Done | Hiski |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hiski | 3 |  | 5 | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |  |  | 2 | 30
| Jest testien tekeminen backendissa |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Jaana | 2 | 1.5 |  |  |  | 3 |  | 1.5 |  |  | 4.75 |  |  |  | 12.75
| Eslint käyttöön backendissa |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Jenna | 3 |  | 4 | [11 empty] | 7
[19 empty] | Konsta | 3 | 0.5 |  | 1 |  | 4 | 7 | 2 | 0.25 |  | 4 |  | 3 | 1.5 | 26.25
[19 empty] | Matias | 3.5 |  | 5 | 1.5 | [10 empty] | 10
[19 empty] | Nicholas | 3 |  | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 4 |  | 1.5 | 2 | 27
[19 empty] | Niko | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 4.25 | 5 | 0.25 | 2.25 | 3 | 0.5 |  | 2 | 30.25
[19 empty] | Ville | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 17
[19 empty] | yht. | 24 | 4.5 | 19.5 | 15.5 | 0.5 | 12 | 17.25 | 15 | 2 | 11.75 | 25.75 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 160.25 | -49.75
Käyttäjä voi hakea tuotetta nimellä | Hakuformi tuotteen hakemiselle | Done | Ville, Niko |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Frontissa funktio tuotteiden filtteröinnille | Done | Ville, Niko |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Filtteröytyjen tuotteiden näyttäminen | Done | Ville, Niko |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jest testien tekeminen backendissa |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Hakuformin erittäminen etusivuksi | Done | Ville, Niko |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hakutulosten listaussivu(Product list) käyttö tuotteiden näyttämiselle | Done | Ville, Niko |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testien tekeminen | pull request | Niko, Ville |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Käyttäjä voi luoda käyttäjätunnuksen järjestelmään | Käyttäjän pystytään tallentamaan tietokantaan | Testit puuttuu | Nicholas,Konsta | bar: Aika 1 to Aika 14
| Salasanan tulee olla salattu Bcryptin avulla | Done | Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Käyttäjän tunnus tulee olla uniikki | Done | Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tunnuksen ja salasanan validointi |  | Jaana,Ville |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Testien tekeminen |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Ilmoitus kun käyttäjä rekisteröityy |  | Konsta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Käyttäjä voi rekisteröityä palveluun | Tutustu Formik tai Yup validointiin | Done | Nicholas,Matias |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Rekisteröitymistä varten formi (Formik & Yup) | Testit puuttuu | Nicholas,Matias | bar: Aika 1 to Aika 14
| Rekisteröitymis service jonka avulla tiedot menee backendiin | Testit puuttuu | Nicholas,Matias |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Funktio joka kutsuu rekisteröitymis servicea, ja antaa tälle tiedot | Done | Matias |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Testien tekeminen |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ci Pipelinen hienosäätö | Github actioneihin tutustuminen |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Docker asentaminen koneelle |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Docker esittely | Done | Hiski |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Github actionioneiden debuggaus | Done | Hiski |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Palvelinten selvittely | Jamiin tai petriin yhteydessä |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Heroku mahdollinen käyttöönotto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentaatio | Teknologian listaukset, kuten npm installit, frameworkit ja kielet |  | Ville |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Käyttöohjeiden luonnostelu |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| JSdoc perehtyminen ja käyttöönotto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 125 | 125 | 125 | 115 | 106 | 104 | 85 | 76 | 76 | 71 | 69 | 69 | 69 | 69

## sprint4
[5 empty] | Aika | [13 empty] | Aikakirjanpito | [16 empty] | 180
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
Cypress testit | Testitietokanta | Done | Hiski |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | yht.
| Rekisteröityminen | Done | Nicholas |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Hiski | 3 | 3 |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 1 |  | 3 | 31
| Kirjautuminen |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Jaana | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 2.25 |  |  |  | 0.5 | 0.75 | 4.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 12.5
| Tuotteen lisäämisen testauksen täydennys |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Jenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohjeen lisäämisen testauksen täydennys |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Konsta | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1.5 |  | 4 |  |  | 3 | 16.5
| Tuotteen haun testauksen täydennys | Done | Niko | Hiski | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | Nicholas | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 6 |  |  | 3 | 29.5
[19 empty] | Niko | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 |  | 0.25 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1 |  | 2.5 | 31.25
[19 empty] | Ville | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 | 3.5 | 9 | 4.5 |  |  |  |  | 27
[19 empty] | yht. | 18 | 9.5 | 7.75 | 13.25 | 0.5 | 0.25 | 11 | 9.5 | 20.75 | 24.75 | 18.25 | 2 | 0.75 | 11.5 | 147.75 | -32.25
Jest testit | Jest testeihin tutustuminen |  | Nicholas, Niko, Hiski |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Testit SearchFormille | pull request | Niko |  | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Testit ProductListille | pull request | Niko |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Testit Procutille | pull request | Niko |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Testit InstructionFormille |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Jest testien setup backendiin | pull request | Niko |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Käytäjä voi kirjautua järjestelmään | Kirjautumislomake | Done | konsta |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Kirjautumis service | Done | Ville |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Kirjautumis controller backend | Done | Ville |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Kirjautumis funktio frontissa | Done | konsta |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Rest client kysely |  | Niko |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Kirjautumis sivun routaus | Done | konsta | bar: Aika 1 to Aika 14
| Kirjautumistiedon pysyvyys | Done | Nicholas |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Kirjautuminen backendissa |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Välidemo | Videon tekeminen | done | Niko |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demoon osallistuminen | done | Kaikki |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Välidemovideon esitys Niko | done | Niko, Jaana |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validointi | Tuoteformin validointi | pull request | Jaana, Ville |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Ohjeformin validointi | pull request | Jaana, Ville |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Dokumentaatio | Js dociin tutustuminen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Js doc käytänteiden sopiminen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pull requestit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| npm komennot | Done | Hiski |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuotanto serveri | Petri |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Serverin konfiguraatio |  | Hiski |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ilmoitusten hiominen | komponentti | Done | konsta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohjeen näyttäminen lisäyksen jälkeen | Ohje näkyy lisäyksen jälkeen | Done | Nicholas, Hiski |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
[5 empty] | 104 | 100 | 98 | 93 | 87 | 87 | 87 | 80 | 87 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77

## sprint5
[5 empty] | Aika | [13 empty] | Aikakirjanpito
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
Käyttäjä voi merkata omat perustuotteet | Käyttäjälle voi lisätä tuotteen backendissa | Done | Niko | Hiski | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | yht.
| frontissa nappula jolla lisätään perustuotteet | Done | Ville |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Hiski | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 3 | 8 | 20.5
| perustuote nappula näkyy vain kirjautuneelle | Done | Ville |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Jaana | 1 | 0.6 | 3 | 4 |  |  |  |  | 0.75 | 4 | 3 |  | 2.5 | 9.5 | 28.35
| Suosikkituotteiden poistaminen backendissä | Done | Niko |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | Jenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | Konsta |  |  | 3 | 4 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 16
[19 empty] | Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | Nicholas | 2 | 0.5 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1.5 | 2 |  |  |  | 1.5 | 14.5
[19 empty] | Niko | 3.75 | 2.5 | 0.25 | 4 |  | 0.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 2 |  | 2.5 | 27.5
[19 empty] | Ville | 3 | [5 empty] | 2.5 | 0.5 | 2.5 |  | 4 |  |  | 4 | 16.5
[19 empty] | yht. | 12.25 | 4.1 | 6.25 | 12 | 0 | 2.5 | 13.5 | 9 | 9.25 | 9 | 7.5 | 4 | 8.5 | 25.5 | 123.35
Käyttäjällä voi olla omat perustuotteet näkymässä | komponentti frontendiin joka saa listan backendistä | Done | konsta |  | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| komponentti näkyy vain jos on kirjauduttu | Done | konsta |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zustandi tuotteiden päivitys | Done | Hiski |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Helpon käyttöliittymän suunnittelu | figmaan tutustuminen | Done | Nicholas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| figman perehdytys | Done | Nicholas |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| käyttöliittymän suunnittelu | Done | Nicholas |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Tyylikirjastoihin perehtyminen (tailwindcss) |  | Niko |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
dokumentaation parantelu | README asennus ohjeet | done | NIko |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| README jäsentely | Done | Nicholas |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| frontend dokumentaatio | Done | Nicholas |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| backend dokumentaatio | Vaiheessa | Hiski |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| alustava käyttöohje loppukäyttäjille |  | Niko |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Tuotanto serveri | Petri |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Serverin konfiguraatio |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Eslint käyttöön backendissä | Eslint käyttöön | done | Niko |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
[5 empty] | 62 | 58 | 58 | 56 | 52 | 51 | 48 | 42 | 38 | 34 | 37 | 35 | 35 | 19

## sprint6
[5 empty] | Aika | [13 empty] | Aikakirjanpito
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
Ohjeiden äänestys(front) | Upvote/downvote nappula | Done | Ville |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | yht.
| Upvote/downvote laskuri | Done | Ville |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Hiski | 3 | 5 | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 30
| Äänen poisto | Done | Ville |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Jaana | 3 | 1.5 | 2.45 | 2.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 3.25 | 5 | 7 | 6 | 34.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jenna | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | Konsta | 5.5 | 7 | 5.5 |  |  |  |  | 3.5 | 3 |  | 2.5 |  |  |  | 27
[19 empty] | Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | Nicholas | 4.5 | 7 | 5.5 | 2 |  |  | 1 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2.5 |  |  | 1.5 | 32
[19 empty] | Niko | 4.25 | 3 | 0.5 | 3 | 3.5 |  | 2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |  | 0.25 | 30
[19 empty] | Ville | 3 | 0.5 |  | 2.5 | 1 |  | 3 | 8 | 5 |  | 2.5 |  |  | 5 | 30.5
[19 empty] | yht. | 23.25 | 24 | 16.95 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19.5 | 6 | 11.25 | 9.5 | 7 | 16.75 | 184.2
Ohjeiden äänestys(back) | Taulukot upvote/downvote | Done | Hiski |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
| Äänen poisto toiminto | Done | Hiski |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohjeiden järjestys äänien mukaan (front) | Listan sorttaus äänien perusteella | pull request | Niko |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suosituin ohje omaksi komponentiksi | closed? -> vastaava toteutetaan bootsrapillä | Niko |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Komponentti muille tuotteille | closed? -> vastaava toteutetaan bootsrapillä | Niko |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ohjeiden järjestys äänien mukaan (back) | Like/Dislike laskurikenttä instruction modeliin | done | Hiski | Ville, Niko | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Listan sorttaus äänien perusteella | done | Niko |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tyylittely | Upvote/downvote nappula | Done | Nicholas, konsta |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Etusivu | Done | Nicholas, konsta |  | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rekisteröitymis/kirjautumis sivu | Done | Nicholas, konsta |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tuote lista sivu | Done | Nicholas, konsta |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tuote sivu | Done | Nicholas, konsta |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Production server toimintakuntoon | Tarkempien tietojen selvittäminen asiakkaan kanssa |  | Niko |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tuotantoserverin setup | Kesken | Hiski |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| CI putki push-to-main -> tuotantoserver |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Dokmunetaation päivitys | Story id käyttöliittymä kuviin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zustand refaktorointi
Client/service refaktorointi | Token omaksi luokaksi |  | Ville |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| login ja register user luokaksi |  | Ville |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
[5 empty] | 76 | 74 | 58 | 55 | 57 | 54 | 43 | 45 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 20

## sprint7
[5 empty] | Aika | [6 empty] | Aikakirjanpito
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
Koodin refaktorointi | Store omaksi tiedostoksi | Done | Hiski |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | yht.
| Back end testien jakaminen eri tiedostoihin | Done | Niko |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | Hiski | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1.5 |  | 1 |  | 2 | 1 | 18.5
| e2e testien jakaminen eri tiedostoihin | Done | Niko |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | Jaana | 2.75 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 3.75 |  | 4.5 | 6.25 | 20.75
| Ohjeesta oma komponentti | Done | konsta, nicholas |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jenna | [14 empty] | 0
| Navigointivalikko omaksi komponentiksi | Done | konsta, nicholas |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Konsta | ti: 2.5; ke: 3.75; to: 4.5; pe: 4; ti: 3; ke: 1; pe: 0.75 | 19.5
| SearchForm.js nimeäminen järkevämmäksi |  | Jaana |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Matias | [14 empty] | 0
| Client service refaktorointi | Done | Ville |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Nicholas | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.5 |  |  | 0.5 | 4 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 22.5
| Server models comment.js poistaminen |  | Jaana |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Niko | 3 | 3 |  | 1.5 |  |  | 5 | 2 | 2 |  | 3 |  | 0.75 | 0.5 | 20.75
| Backendiin jsdoc tai kommentti kaikkein monimutkaisimpiin kohtiin |  | Ville |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ville | 3 |  |  | 0.5 |  | 3 | 4.5 |  | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 4 | 7.5 | 25.5
| Controllereihin apuri funktioita, esim. token tarkistus |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | yht. | 16.25 | 14.25 | 10 | 10.75 | 2.5 | 3.25 | 11.25 | 13.25 | 6.5 | 0 | 10.5 | 1.5 | 11.25 | 16.25 | 127.5
| Kaikkien testien tarkistaminen |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Testeihin apurifunktioita | Done | Niko |  | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0
| Bootstrap hienosäätö | done | konsta, nicholas |  | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0
| Sivujen päivittyminen oikein tarkistaminen (ks. issue #71: https://github.com/ohtuprojekti-Kierratysavustin/Kierratysavustin/issues/71) | Done | Ville |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Konsoliin tulostuvien varoitusten selvittely (testien yhteydessä: UnhandledPromiseRejectionWarning) |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Dokumentaation päivittäminen | Käyttöohjeen kuvien päivittäminen |  | Jaana |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Client ja server dokumentaatioon teknologia listat |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| uml kaavion tekeminen / päivittäminen |  | Jaana |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Testatut selaimet lista |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production serveri kuntoon | Watchtower asennus | Done | Hiski |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CI putki toimintaan | Done | Hiski |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
As a user ...
As a user ...
[5 empty] | 112 | 105 | 93 | 85 | 78 | 65 | 61

## sprint8
[5 empty] | Aika | [6 empty] | Aikakirjanpito
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
As a user ... | Subtast 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | yht.
[12 empty] | Hiski | [14 empty] | 2 | bar: ti; to
[12 empty] | Jaana | ti: 0.25; ke: 2; to: 5; pe: 3 | 10.25
[12 empty] | Jenna | [14 empty] | 0
[12 empty] | Konsta | [14 empty] | 1 | bar: to
[12 empty] | Matias | [14 empty] | 0
[12 empty] | Nicholas | [14 empty] | 0
[12 empty] | Niko | ti: 1; to: 3.5 | 4.5
[12 empty] | Ville | [14 empty] | 2 | bar: ti; to
[12 empty] | yht. | 3.25 | 2 | 11.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Työajat-kooste
Sprint 0
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | yht.
Hiski | ma: 4; to: 2.5; pe: 3; yht.: 9.5
Jaana | ma: 5; to: 3.5; pe: 3.25; yht.: 11.75
Jenna | 2 |  | 2 | 5 | 3 |  |  | 12
Konsta | 2 |  |  | 4.5 | 3 |  | 2 | 11.5
Matias | 2 | 1 |  | 2.5 | 3 |  |  | 8.5
Nicholas | ma: 4; to: 2.5; pe: 3; yht.: 9.5
Niko | 4.5 | 2 | 1 | 3 | 3.5 |  | 1 | 15
Ville | ma: 3.5; to: 1; pe: 3; yht.: 7.5
yht. | 27 | 3 | 3 | 24.5 | 24.75 | 0 | 3 | 85.25
Sprint 1
| ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
| 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | yht.
Hiski | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  | 2 |  | 5 | 1 | 2 | 6 |  | 4 | 3 | 31
Jaana | ma: 1.25; ti: 1.5; ke: 0.45; pe: 0.75; la: 6; ti: 2.25; ke: 0.25; pe: 5.5 | 17.95
Jenna | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 20.75
Konsta | 1 | 3.5 | 1 |  | 1 | 7 |  |  | 3 | 1 | 5 | 0.5 |  |  | 5 | 28
Matias | 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 13.5
Nicholas | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2.5 |  |  |  | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 3 | 27.5
Niko | 5 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 5 |  |  | 3.5 | 3.25 | 0.25 | 3.5 | 4 |  |  | 3 | 33.25
Ville | ma: 4; ti: 1.5; to: 2; pe: 5; su: 4; ma: 2; ti: 0.5; pe: 0.5 | 19.5
yht. | 15.25 | 16 | 9.7 | 11 | 18.25 | 13 | 6 | 7 | 19.5 | 4.75 | 15.5 | 28 | 2.5 | 8 | 17 | 191.45
Sprint 2
| ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
| 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | yht.
Hiski | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 7 | 5 |  | 2 | 5 | 31.75
Jaana | ti: 3; ke: 0.75; to: 1.5; ti: 0.5; ke: 0.5; pe: 1; su: 3; ma: 1 | 11.25
Jenna | ti: 3; ke: 1 | 4
Konsta | ti: 1; su: 4; ma: 9; ke: 0.25; pe: 2.75; su: 2; ma: 4 | 23
Matias | ti: 3; ke: 0.5; pe: 3; to: 1; pe: 4.5 | 12
Nicholas | 3 | 1 | 3.25 | 3 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | 0.25 | 6.5 | 27.5
Niko | 3 | 2.5 | 2.75 | 4 | 1.5 | 2 |  | 3 | 2.5 | 2 | 4 |  |  | 3.5 | 30.75
Ville | ti: 2; ke: 2.5; la: 5; ti: 0.5; ke: 3.5; to: 4; pe: 4.5 | 22
yht. | 21 | 9.25 | 9.5 | 13 | 7.5 | 7 | 11 | 5 | 7.5 | 18 | 26.25 | 0 | 7.25 | 20 | 162.25 | -77.75
Sprint 3
| ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
| 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | yht.
Hiski | 3 |  | 5 | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |  |  | 2 | 30
Jaana | ti: 2; ke: 1.5; su: 3; ti: 1.5; pe: 4.75 | 12.75
Jenna | ti: 3; to: 4 | 7
Konsta | 3 | 0.5 |  | 1 |  | 4 | 7 | 2 | 0.25 |  | 4 |  | 3 | 1.5 | 26.25
Matias | ti: 3.5; to: 5; pe: 1.5 | 10
Nicholas | 3 |  | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 4 |  | 1.5 | 2 | 27
Niko | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 4.25 | 5 | 0.25 | 2.25 | 3 | 0.5 |  | 2 | 30.25
Ville | ti: 3; pe: 3; ma: 3; ti: 2; pe: 6 | 17
yht. | 24 | 4.5 | 19.5 | 15.5 | 0.5 | 12 | 17.25 | 15 | 2 | 11.75 | 25.75 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 160.25
Sprint 4
| ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
| 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | yht.
Hiski | 3 | 3 |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 1 |  | 3 | 31
Jaana | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 2.25 |  |  |  | 0.5 | 0.75 | 4.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 12.5
Jenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konsta | ti: 3; to: 3; pe: 2; ke: 1.5; pe: 4; ma: 3 | 16.5
Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nicholas | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 6 |  |  | 3 | 29.5
Niko | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 |  | 0.25 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1 |  | 2.5 | 31.25
Ville | ti: 3; pe: 3; ma: 4; ti: 3.5; ke: 9; to: 4.5 | 27
yht. | 18 | 9.5 | 7.75 | 13.25 | 0.5 | 0.25 | 11 | 9.5 | 20.75 | 24.75 | 18.25 | 2 | 0.75 | 11.5 | 147.75
Sprint 5
| ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
| 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | yht.
Hiski | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 3 | 8 | 20.5
Jaana | 1 | 0.6 | 3 | 4 |  |  |  |  | 0.75 | 4 | 3 |  | 2.5 | 9.5 | 28.35
Jenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konsta | to: 3; pe: 4; ma: 4; ti: 2; su: 3 | 16
Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nicholas | ti: 2; ke: 0.5; su: 1; ma: 4; ti: 2; ke: 1.5; to: 2; ma: 1.5 | 14.5
Niko | 3.75 | 2.5 | 0.25 | 4 |  | 0.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 2 |  | 2.5 | 27.5
Ville | ti: 3; ma: 2.5; ti: 0.5; ke: 2.5; pe: 4; ma: 4 | 16.5
yht. | 12.25 | 4.1 | 6.25 | 12 | 0 | 2.5 | 13.5 | 9 | 9.25 | 9 | 7.5 | 4 | 8.5 | 25.5 | 123.35
Sprint 6
| ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
| 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | yht.
Hiski | 3 | 5 | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 30
Jaana | 3 | 1.5 | 2.45 | 2.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 3.25 | 5 | 7 | 6 | 34.7
Jenna | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konsta | ti: 5.5; ke: 7; to: 5.5; ti: 3.5; ke: 3; pe: 2.5 | 27
Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nicholas | 4.5 | 7 | 5.5 | 2 |  |  | 1 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2.5 |  |  | 1.5 | 32
Niko | 4.25 | 3 | 0.5 | 3 | 3.5 |  | 2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |  | 0.25 | 30
Ville | 3 | 0.5 |  | 2.5 | 1 |  | 3 | 8 | 5 |  | 2.5 |  |  | 5 | 30.5
yht. | 23.25 | 24 | 16.95 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19.5 | 6 | 11.25 | 9.5 | 7 | 16.75 | 184.2
Sprint 7
| ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
| 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | yht.
Hiski | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1.5 |  | 1 |  | 2 | 1 | 18.5
Jaana | 2.75 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 3.75 |  | 4.5 | 6.25 | 20.75
Jenna | [14 empty] | 0
Konsta | ti: 2.5; ke: 3.75; to: 4.5; pe: 4; ti: 3; ke: 1; pe: 0.75 | 19.5
Matias | [14 empty] | 0
Nicholas | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.5 |  |  | 0.5 | 4 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | 22.5
Niko | 3 | 3 |  | 1.5 |  |  | 5 | 2 | 2 |  | 3 |  | 0.75 | 0.5 | 20.75
Ville | 3 |  |  | 0.5 |  | 3 | 4.5 |  | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 4 | 7.5 | 25.5
yht. | 16.25 | 14.25 | 10 | 10.75 | 2.5 | 3.25 | 11.25 | 13.25 | 6.5 | 0 | 10.5 | 1.5 | 11.25 | 16.25 | 127.5
Sprint 8
| ti | ke | to | pe | la | su | ma | ti | ke | to | pe | la | su | ma
| 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | yht.
Hiski | [14 empty] | 2 | bar: ti; to
Jaana | ti: 0.25; ke: 2; to: 5; pe: 3 | 10.25
Jenna | [14 empty] | 0
Konsta | [14 empty] | 1 | bar: to
Matias | [14 empty] | 0
Nicholas | [14 empty] | 0
Niko | ti: 1; to: 3.5 | 4.5
Ville | [14 empty] | 2 | bar: ti; to
yht. | 3.25 | 2 | 11.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75
| 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | yht.
Hiski | 4 |  |  | 2.5 | 3 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  | 2 |  | 5 | 1 | 2 | 6 |  | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 7 | 5 |  | 2 | 5 | 3 |  | 5 | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 3.5 | 3 | 6 | 4 | 1 |  | 3 | 2.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 1.5 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 204.25
Jaana | ti: 5; pe: 3.5; la: 3.25; ti: 1.25; ke: 1.5; to: 0.45; la: 0.75; su: 6 |  | 2.25 | 0.25 |  | 5.5 |  |  |  | 3 | 0.75 | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 1.5 |  |  |  | 3 |  | 1.5 |  |  | 4.75 |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 2.25 |  |  |  | 0.5 | 0.75 | 4.25 | 0.75 |  | 0.75 |  | 1 | 0.6 | 3 | 4 |  |  |  |  | 0.75 | 4 | 3 |  | 2.5 | 9.5 | 3 | 1.5 | 2.45 | 2.5 | 1.5 | 1 |  | 1 | 0.5 |  | 3.25 | 5 | 7 | 6 | 2.75 |  |  | 0.25 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 3.75 |  | 4.5 | 6.25 | 0.25 | 2 | 5 | 3 | [10 empty] | 160.25
Jenna | 2 |  | 2 | 5 | 3 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0.25 |  | 5 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 1 | [12 empty] | 3 |  | 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 43.75
Konsta | 2 |  |  | 4.5 | 3 |  | 2 | 1 | 3.5 | 1 |  | 1 | 7 |  |  | 3 | 1 | 5 | 0.5 |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 4 | 9 |  | 0.25 |  | 2.75 |  | 2 | 4 | 3 | 0.5 |  | 1 |  | 4 | 7 | 2 | 0.25 |  | 4 |  | 3 | 1.5 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1.5 |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 | 4 |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 5.5 | 7 | 5.5 |  |  |  |  | 3.5 | 3 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 3.75 | 4.5 | 4 |  |  |  | 3 | 1 |  | 0.75 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 168.75
Matias | 2 | 1 |  | 2.5 | 3 |  |  | 1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 |  |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3 | 0.5 |  | 3 | [5 empty] | 1 | 4.5 |  |  |  | 3.5 |  | 5 | 1.5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 44
Nicholas | ti: 4; pe: 2.5; la: 3; ti: 1; ke: 1.5; to: 1; pe: 1.5; la: 2.5 |  | 5 | 1 | 4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 1 | 3.25 | 3 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4.5 |  | 0.25 | 6.5 | 3 |  | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 4 |  | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 1.5 |  |  | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 6 |  |  | 3 | 2 | 0.5 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 1.5 | 2 |  |  |  | 1.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 2 |  |  | 1 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2.5 |  |  | 1.5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.5 |  |  | 0.5 | 4 | 1 |  | 1.5 |  |  | 1 | [14 empty] | 190
Niko | 4.5 | 2 | 1 | 3 | 3.5 |  | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | 5 |  |  | 3.5 | 3.25 | 0.25 | 3.5 | 4 |  |  | 3 | 3 | 2.5 | 2.75 | 4 | 1.5 | 2 |  | 3 | 2.5 | 2 | 4 |  |  | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 3 | 4.25 | 5 | 0.25 | 2.25 | 3 | 0.5 |  | 2 | 3.5 | 4 | 2 | 3.5 |  | 0.25 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 1 |  | 2.5 | 3.75 | 2.5 | 0.25 | 4 |  | 0.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 2 |  | 2.5 | 4.25 | 3 | 0.5 | 3 | 3.5 |  | 2 | 2 | 5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 |  | 0.25 | 3 | 3 |  | 1.5 |  |  | 5 | 2 | 2 |  | 3 |  | 0.75 | 0.5 | 1 |  | 3.5 | [11 empty] | 223.25
Ville | ti: 3.5; pe: 1; la: 3; ti: 4; ke: 1.5; pe: 2; la: 5; ma: 4 | 2 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 2 | 2.5 |  |  | 5 |  |  | 0.5 | 3.5 | 4 | 4.5 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 | 3.5 | 9 | 4.5 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2.5 | 0.5 | 2.5 |  | 4 |  |  | 4 | 3 | 0.5 |  | 2.5 | 1 |  | 3 | 8 | 5 |  | 2.5 |  |  | 5 | 3 |  |  | 0.5 |  | 3 | 4.5 |  | 1 |  | 0.5 | 1.5 | 4 | 7.5 | 1 |  | 1 | [11 empty] | 167.5
Tunnit yht.
Hiski | ti: 204.25
Jaana | ti: 160.25
Jenna | ti: 43.75
Konsta | ti: 168.75
Matias | ti: 44
Nicholas | ti: 190
Niko | ti: 223.25
Ville | ti: 167.5
Tunnit sprinteissä
| sprint 0 | sprint 1 | sprint 2 | sprint 3 | sprint 4 | sprint 5 | sprint 6 | sprint 7 | sprint 8
Hiski | 9.5 | 31 | 31.75 | 30 | 31 | 20.5 | 30 | 18.5 | 2
Jaana | 11.75 | 17.95 | 11.25 | 12.75 | 12.5 | 28.35 | 34.7 | 20.75 | 10.25
Jenna | 12 | 20.75 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konsta | 11.5 | 28 | 23 | 26.25 | 16.5 | 16 | 27 | 19.5 | 1
Matias | 8.5 | 13.5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nicholas | 9.5 | 27.5 | 27.5 | 27 | 29.5 | 14.5 | 32 | 22.5 | 0
Niko | 15 | 33.25 | 30.75 | 30.25 | 31.25 | 27.5 | 30 | 20.75 | 4.5
Ville | 7.5 | 19.5 | 22 | 17 | 27 | 16.5 | 30.5 | 25.5 | 2

## Sheet1
2021-05-06 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09

## esimerkki
[5 empty] | Aika | [6 empty] | Aikakirjanpito
User story | Tasks | Status | Kenellä työn alla? | Kuka katselmoi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | ma | ti | ke | to | pe | la | su | yht.
Käyttäjä voi lisätä vinkin otsikolla | Vinkki-luokan tekeminen |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Eka | ma: 3; to: 2; la: 2; yht.: 7
| Alustavan käyttöliittymän tekeminen |  |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Toka | ma: 3; ke: 3; yht.: 6
[12 empty] | Kolmas | ma: 3; ti: 2; yht.: 5
[12 empty] | Neljäs | ma: 3; pe: 6; yht.: 9
[12 empty] | Viides | ma: 3; ti: 5; yht.: 8
[12 empty] | Kuudes | ma: 3; ke: 5; yht.: 8
[12 empty] | Seitsemäs | ma: 3; to: 6; yht.: 9
[12 empty] | Kahdeksas | ma: 3; la: 5; su: 2; yht.: 10
[12 empty] | yht. | 24 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 62
Vinkit tallentuvat tiedostoon | Tallennus tiedostoon / DAO luokka |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
As a user ...
As a user ...
As a user ...
As a user ...
[5 empty] | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2